**Форма предоставления документов, подтверждающих реализацию антирисковой программы «Повышение уровня вовлеченности родителей в учебно-воспитательный процесс» МБОУ СОШ №3 города-курорта Железноводска Ставропольского края**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Мероприятие** | **Дата реализации** | **Показатели** | **Ответственные** | **Участники** | **Ссылка на подтверждающие документы** |
|  1. Разработать и провести диагностику по выявлению причин низкого уровня вовлечённости родителей вучебно-воспитательный процесс, посещаемости родительскихсобраний и родительскойинициативности. | Диагностика (вход-выход) по выявлению причин низкого уровня вовлечённости родителей в учебно-воспитательный процесс, посещаемости родительских собраний и родительской инициативности;Мониторинг формирования банка данных о семьях, анализ диагностики семей. | Вход 15 апреля 2025, выход 15 декабря 2025 | Доля вовлеченности родителей в учебно- воспитательный процесс достигает 70% | ДиректорЗаместители по У1. Классные руководители | Классные руководители и родители |  |
| 2. Организовать психолого- педагогическое просвещение родителей в рамках«Родительского всеобуча», родительских собраний. | - Информационно-просветительская работа с родителями на заседаниях родительского всеобуча, родительских собраниях не менее 1 раза в четверть;- Размещение в родительских чатах, памяток, видеороликов для родителей, консультаций, комментариев специалистов психолого-педагогической службы;- Организация родительских собраний по государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов; - Индивидуальная работа с родителями обучающихся, испытывающих трудности в обучении. | 1 раз в четвертьПо мере поступления информации1 раз в четверть В течение года | Доля родителей, посещающих всеобуч и родительскиесобрания не менее 70% | Директор,Заместители по УВР,Классные руководители | Классные руководители и родители | <https://vk.com/club217347525> мессенджер «WhatsApp», «Сферум», официальный сайт ОО<https://sh3-zheleznovodsk-r07.gosweb.gosuslugi.ru/>  |
| 3. Повысить степень интереса и информированности родителей о деятельности ОУ через сайт школы, «горячие линии», родительские чаты, личныевстречи. | - Размещение на сайте школы в разделе «Ученикам и родителям» информационного блока, отвечающего интересам и запросам родительской общественности;– Использование ресурсов сайта школы в целях информирования родителей по вопросам качества образования, освещения воспитательных мероприятий в ОУ. | В течение годаПо мере поступления информации | Актуальностьинформации в разделе«Ученикам и родителям» на сайте школы | Заместителидиректора по УВР | Обучающиеся и родители | официальный сайт ОО<https://sh3-zheleznovodsk-r07.gosweb.gosuslugi.ru/> <https://vk.com/club217347525>  |
| 4. Привлечь родителей к организации и проведению ключевых общешкольных дел, работе органов управления школой (Совет отцов,Родительские комитеты) | - Вовлечение родителей в организацию и проведение ключевых общешкольных дел согласно календарному плану воспитательной работы;- Внедрение новых активных форм работы с родителями (круглые столы, диспуты, классные альбомы, родительский патруль). | В течение года | Доля родителей, участвующих в данных мероприятиях, составляет 25% | Заместители по УВР,Классные руководители | Классные руководители, родители и обучающиеся |  |

**Форма предоставления документов, подтверждающих реализацию антирисковой программы «Преодоление дефицита педагогических кадров» МБОУ СОШ №3 города-курорта Железноводска Ставропольского края**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Мероприятие** | **Дата реализации** | **Показатели** | **Ответственные** | **Участники** | **Ссылка на подтверждающие документы** |
|  1.Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через организацию обучения педагогов по выявленным дефицитам профессиональной деятельности. Обеспечить профессиональную переподготовку имеющихся кадров по отдельным направлениям с учетом их желаний. | Проведение диагностики педагогов школы с целью выявления дефицитовпрофессиональной деятельности |  Март-апрель 2025 | ДиректорЗам. директора по УВР | Педагогический коллектив | Педагогический коллектив |  |
| Организация профессиональнойпереподготовки педагогов, с учетом их желаний, по имеющимся вакантным направлениям и дефицитам | В течение года | Зам. директора по УВР | Педагогический коллектив | Педагогический коллектив | <https://trudvsem.ru/auth/manager/target-education/offerings>  |
| Создание системы методического и психологическогосопровождения учителя для его личностного роста, самореализации впрофессиональной и социальной деятельности:-проведение диагностики профессиональных, социальных и личностных запросов педагогов;-разработка карты индивидуального методического и психологическогосопровождения педагога;-организация наставничества; | Сентябрь 2025 | ДиректорЗам. директора по УВР | Педагогический коллектив | Педагогический коллектив |  |
| 2. Привлечь молодых и опытных специалистов в образовательное учреждение. | Размещение вакансий на официальном сайте школы и портале «Работа в России», участие в Ярмарках вакансий ЦЗН | Апрель, июль 2025 | Ответственный за сайт Зам.директора по УВР | Ответственный за сайтЗам. директора по УВР | Специалист ОК, зам.директора по УВР | <https://trudvsem.ru/auth/manager/target-education/offerings>  |
| Собеседования с выпускниками школы и других соседних ОО, обучающимися на педагогических факультетах **С**СУЗов и ВУЗов. | Май-июнь 2025 | Директор | Выпускники | Директор, специалист ОК, зам.директора по УВР |  |
| 3. Провести профориентационнуюработу с обучающимися 9 классов, направленную на выявление детей, имеющих склонность к педагогическому труду, заключение с ними в дальнейшем целевых договоров на обучение с целью получения профессии «учитель». | Проведение анкетирования обучающихся 9 классов с целью выявления детей, имеющих склонность к педагогическому труду | Март 2025 | Зам. директора по УВР | Обучающиеся | Зам.директора по УВР, учащиеся |  |
| Заключение целевых договоров на обучение с целью получения профессии «учитель» с выпускниками  | Июнь 2025 | Директор | Выпускники | Специалист ОК, директор |  |

**Форма предоставления документов, подтверждающих реализацию антирисковой программы «Профилактика преодоления учебной неуспешности» МБОУ СОШ №3 города-курорта Железноводска Ставропольского края**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Мероприятие** | **Дата реализации** | **Показатели** | **Ответственные** | **Участники** | **Ссылка на подтверждающие документы** |
| Разработка индивидуальныхобразовательных маршрутов для учащихся с рисками учебной неуспешности | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для сопровождениякаждого обучающегося с рисками учебной неуспешности. |  март-апрель 2025 г.Реализовать в течениегода | Зам. директора по УВР, МР, социальный педагог, классные руководители учителя-предметники | Педагоги, Обучающиеся | Педагоги, Обучающиеся |  |
| Организовать дополнительные занятия для учащихся для ликвидации отставания от учебной программы. | В течение года | Зам.директора по УВР, педагоги- предметники | Обучающиеся | Педагоги, Обучающиеся |  |
| Мониторинг динамики успеваемости обучающихся с риском учебной неуспешности по учебным предметам | Конец каждой четверти (года) | Зам.директора по УВР, МР, учителя- предметники | Обучающиеся | Педагоги, Обучающиеся |  |
| Работа с семьей обучающихся: вовлечение родителей в образовательный процесс | Родительское собрание «Как помочь ребенку преодолеть учебную неуспешность» | Сентябрь 2025г. | Зам.директора по УВР, классныеруководители | Родители (законные представители) | Классныеруководители,родители |  |
| Беседы с родителями и консультирование с целью повышения контроля за успеваемостью ребенка. | В течение учебного года | Зам.директора по УВР, классные руководители | Родители (законные представители) | Классныеруководители,родители |  |
| Приглашение родителей на открытые уроки и внеклассные мероприятия | В течение года | Учителя-предметники, классныеруководители | Родители (законные представители) | Зам.директора по УВР, УР, педагоги, родители, обучающиеся  |  |
| Повышение мотивации интереса к обучению. | Классный час «Научусь учиться!» | В течение 1 четверти | Классные руководители | Обучающиеся | Классные руководители, обучающиеся |  |
| Участие в олимпиадах, конкурсах разных уровней и направлений, школьных декадах и неделях, в соревнованиях | В течение 2025 года | Зам. директора по УВР, классные руководителиучителя-предметники | Обучающиеся |  | официальный сайт ОО<https://sh3-zheleznovodsk-r07.gosweb.gosuslugi.ru/>  |
| Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность | В течение 2025 года | Классныеруководители | Обучающиеся |  | <https://vk.com/club217347525>  |